## Tabelle1
Analyse Zazuko
| Fertig-stellung | Zu leisten auf Basis Vertrag (Schätzung Matthias) | Zusätzlich zu Vertrag noch notwendig (Schätzung Matthias) | Zusätzlich zu Vertrag bereits geleistet (Schätzung Matthias)
Offerte
LOSD: Data Pipeline
• 1.1.1 Navigation Webseite: Integration notwendiger Metadaten mit SSZ | 65% | 16
• 1.1.2 Referenztabelle & Hierarchie | 80% | 8
• 1.1.6 Integration LINDAS Endpunkt | 100% | 0
• 6.1 RDF Data Cube Struktur & Metadaten | 100% | 0
LOSD: SPARQL, Hydra & Linked Data API
• 1.1.4 SPARQL, Hydra & Linked Data API | 90% | 5
• 3.1 & 3.1.1 Suche über alle entsprechenden Metadaten | 80% | 16 | 16 |  | damit sind der Themenbaum und Synonyme gemeint
• 4.1.1 & 4.1.3 CSV & Excel Downloads | 30% | 10 |  |  | mehr einplanen. Excel gemäss Frontend (Detailansicht)
STIP: Nach Abschluss MVP
• 1.1.8 Glossar & Stichwörter (Sprint 4) | 100% | 4
• 1.3 Links auf weiterführende Publikationen (Sprint 5) | 0% | 0
• 3.5 Integration Synonyme & Abkürzungen (Goodie) | 50% | 8 |  |  | siehe Zeile 11
• 4.2 Export & Downloadfunktionen Grafiken (Sprint 5) | 90% | 0
• 6.2 Integration LOD Cloud (Ausgehende Links & Metadaten) (Goodie) | 100% | 0
• 6.3 Dokumentation Anbindung Libraries (R, Python etc.) | 0% | 4
• 6.5 Dokumentation Hydra API (Sprint 3) | 0% | 8
• 8.1 Verbleibende offene Dokumentationen, kompletter Stack mit IXT (Sprint 5) | 0% | 4
Änderungen wegen Weggang IXT und Datenproblemen SSZ
Datenkorrekturen, Datenanalyse | 70% | 0 | 32 | 32
Unterstützung Serge (ohne Übernahme Code) | 70% | 0 | 8 | 32
Anpassungen wegen neuer Tabelle und neue Arbeiten
Übernahme Gluecode Javascript durch Michael Rauch |  |  | 80 |  | Zaz: Wieviel der geschätzten 80h ist um bestehendes zu fixen und wieviel für Ausbau der Logik = 17’500 (Verfügungsüberschuss, Finanzierung aus Budget?) | diesen Punkt braucht es, wenn man es richtig machen will: Binding-Code aufräumen. Code von IXT müsste aufgeräumt werden. Wäre neu aus Sicht Zazuko. | hinterer Teil von stat. (Frontend-Code) Verbindung zu Backend)
Neues Backend für neue Tabellen inklusive Excel-Export |  |  | 40 |  | Konzept und Umsetzung? | Generator um Triples einzuspeisen und Unterstützung SSZ bei Triples erstellen |  | Adrian gibt: MO Abend Feedback wieviel für Logik für Konzeption und Test, dass wir einen Datensatz haben der von IXT verarbeitet werden kann
|  | 83 | 176 | 64
Stunden, die Zazuko m.E. noch unter dem Vertrag leisten sollte | 19
Stunden, die Zazuko zusätzlich vergütet bekommen sollte | 240 | 22401.6 | 5169.6
Matthias ist mit Adrian die Schätzungen durchgegangen